## Slide 1
webitgpt 維運平台導入時程表
全案狀態 執行中
更新日期：2026/5/28
時
程
作
業
內
容
產
出
功
能
2026/4/15
1
啟動與資料基線
• 確認管理範圍與核心系統。
• 盤點 CMDB 欄位與主機/IP。
• 建立匯入模板與版本規則。
✓ 資產管理
✓ CSV/Excel 匯入
✓ 草稿區與欄位檢核
2026/5/1
2
CMDB 匯入與盤點
• 整理正式資產與草稿資料。
• 建立錯誤列回報與匯出。
• 補齊 owner/PAM/備註欄位。
✓ 錯誤摘要
✓ Excel/CSV 匯出
✓ 資料品質檢查
2026/5/15
3
帳號與巡檢採證
• OS 帳號盤點。
• AP 帳號 CSV/Excel 匯入。
• 巡檢 L1/L2/L3 採證。
✓ 帳號盤點
✓ AP 帳號匯入
✓ L3 深度檢查
2026/6/1
4
效能月報與 EOS
• NMON raw 匯入與圖表化。
• EOS 摘要整理。
• 產出效能月報與主管摘要。
✓ NMON 圖表
✓ EOS 摘要
✓ 效能月報
2026/6/15
5
核心影響與 AI 判讀
• 三欄式核心系統影響圖。
• 通知對象與影響清單。
• L1/L2/L3 判讀與成本控管。
✓ 核心影響圖
✓ 通知名單
✓ AI-ready/AI 判讀標示
2026/7/15
6
驗收與主線整合
• main 主線整理。
• 離線安裝與 patch 文件化。
• 測試、部署、回滾與交接。
✓ GitHub 文件入口
✓ 離線安裝 SOP
✓ patch/package 交付